## BDI DES SERV
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO NA AVENIDA BRASIL
LOCAL: AVENIDA BRASIL, CENTRO, MONTE AZUL, MG.
REFERÊNCIA DE PREÇOS: SICRO DNIT Minas Gerais - Abril/2021; SEINFRA Região Norte JULHO/2021 Com Desoneração; SINAPI 07/2021 DESONERADA.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES
DATA: 03/11/2021
FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA
BDI: 26,67%
CÁLCULO DE BDI |  | Construção de Edifícios |  |  | Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc. |  |  | Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  |  | Fornecimento de materiais e equipamentos |  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  |  | Portuárias, Marítimas e Fluviais
Item componente do BDI | % Informado | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q
Administração Central ( AC ) | 3.8 | 3 | 4 | 5.5 | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 1.5 | 3.45 | 4.49 | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 4 | 5.52 | 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) | 0.32 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 0.3 | 0.48 | 0.82 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 0.81 | 1.22 | 1.99
Risco (R) | 0.5 | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1 | 1.39 | 1.74 | 0.56 | 0.85 | 0.89 | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.46 | 2.32 | 3.16
Despesas Financeiras (DF) | 0.31 | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 0.94 | 1.02 | 1.33
Lucro (L) | 6.64 | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 3.5 | 5.11 | 6.22 | 8 | 8.31 | 9.51 | 7.14 | 8.4 | 10.43
Tributos (I) - PIS, COFINS, ISSQN | 7.15 | Conforme Legislação Específica
Contribuição Previdênciária (I) - CPRB | 4.5 | Alíquota definida pela lei 12.844/13 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
Observações: |  |  |  |  | VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAL DE 5%. |  |  |  |  | Tipo de Obra | [5 empty] | 1ºQ | Médio | 3º Q
2) Os Tributos aplicáveis são: PIS (O,65%), COFINS (3,00%) e ISS (5,00%) |  |  |  |  | Construção de Edifícios | [5 empty] | 20.34 | 22.12 | 25
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU. |  |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc. | [5 empty] | 19.6 | 20.97 | 24.23
BDI = | 26.67% |  |  |  | Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos | [5 empty] | 20.76 | 24.18 | 26.44
Fórmula Utilizada: |  |  |  |  | Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | [5 empty] | 24 | 25.84 | 27.86
[5 empty] | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | [5 empty] | 22.8 | 27.48 | 30.95
[5 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | [5 empty] | 11.1 | 14.02 | 16.8
Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS - INFRA URBANA, PRAÇAS, ETC.
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU
OS VALORES % INFORMADO DE AC,S,G,R, E DF ESTÃO NOS VALORES MÍNIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE L FOI CONSIDERADO VALOR ABAIXO DO MÍNIMO DO LIMITE DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU
OS VALORES % INFORMADO DE I FOI CONSIDERADO OS PERCENTUAIS INDICADOS DO ITEM 2) DO CAMPO OBSERVAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU
OS VALORES % INFORMADO DE (CPRB) FOI CONSIDERADO O PERCENTUAL INDICADO PELA LEI 12.844/13.
CARIMBO E ASSINATURA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO | [8 empty] | CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

## PLANILHA ORÇ.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DADOS DA OBRA | OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO NA AVENIDA BRASIL
LOCAL: AVENIDA BRASIL, CENTRO, MONTE AZUL, MG.
REFERÊNCIA DE PREÇOS: SICRO DNIT Minas Gerais - Abril/2021; SEINFRA Região Norte JULHO/2021 Com Desoneração; SINAPI 07/2021 DESONERADA.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES
DATA: 03/11/2021
FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA
| BDI: 26,67 | [7 empty] | BDI
26.67%
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | CÓDIGO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL |  | PREÇO | REFERÊNCIA
ESTUDOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | ESTUDOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATÉ 20 PONTOS | M2 | LOC-TOP-005 | 20 | 82 | 103.87 | 2077.4 |  | 82 | SETOP
| 1.2 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF_02/2016 | M2 | 93210 | 14.53 | 572.77 | 725.53 | 10541.95 |  | 597.09 | SINAPI
| 1.3 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF_02/2016 | M2 | 93212 | 2.43 | 581 | 735.95 | 1788.36 |  | 1035.91 | SINAPI
| 1.4 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF_02/2016 | M2 | 93584 | 28 | 476.8 | 603.96 | 16910.88 |  | 1031.6 | SINAPI
| 1.5 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UND | IIO-PLA-005 | 1 | 1099.62 | 1392.89 | 1392.89 |  | 1099.62 | SETOP
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA ( TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA) | TKM | 5914434 | 10592 | 0.53 | 0.67 | 7096.64 |  | 0.53 | DNIT
| 2.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA ( TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA) | TKM | 5914434 | 10592 | 0.53 | 0.67 | 7096.64 |  | 0.53 | DNIT
ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | 3 | ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 90778 | 66 | 80.84 | 102.4 | 6758.4 |  | 91.86 | SINAPI
| 3.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 90780 | 528 | 55.02 | 69.69 | 36796.32 |  | 55.02
| 3.3 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 Kw | H | E9686 | 60 | 187.57 | 237.59 | 14255.4 |  | 213.974 | DNIT
| 3.4 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88326 | 720 | 18.33 | 23.22 | 16718.4 |  | 18.33 | SINAPI
| 3.5 | GRUPO GERADOR ACIMA DE 36 ATE 40KVA*, DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | E9763 | 528 | 23.25 | 29.45 | 15549.6 |  | 27.6956 | DNIT
INFRAESTRUTURA - ESTACA RAIZ E BLOCO | 4 | INFRAESTRUTURA - ESTACA RAIZ E BLOCO |  |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m Af._02/2021 | M | 93358 | 11.078 | 55.81 | 70.69 | 783.1 |  | 55.81 | SINAPI
| 4.2 | Estaca Raiz Ø 250mm - Sem presença de rocha, exclusive mobilização e desmobilização | M | 100929 | 100 | 264.71 | 335.31 | 33531 |  |  | DNIT
| 4.3 | Estaca Raiz Ø 250mm - perfurada na rocha, exclusive mobilização e desmobilização | M | 2306068 | 40 | 322.04 | 407.93 | 16317.2 |  | 398.82 | DNIT
| 4.4 | Concreto fck = 20 MPa traço 1:2,7:3 - (cimento/areia média/brita 1) confecção em betoneira - areia e brita comerciais | m³ | 94965 | 8.963 | 387.09 | 490.33 | 4394.83 |  | 387.61 | SINAPI
| 4.5 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 92873 | 8.963 | 152.04 | 192.59 | 1726.18 |  | 152.11 | SINAPI
| 4.6 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações utilizando aço CA 50 de 6.3 mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 92916 | 285.376 | 17.52 | 22.19 | 6332.49 |  | 18.2 | SINAPI
| 4.7 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações utilizando aço CA 50 de 8.0 mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 92917 | 152.944 | 16.86 | 21.36 | 3266.88 |  | 17.59 | SINAPI
| 4.8 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações utilizando aço CA 50 de 12.5 mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 92921 | 674.1 | 13.01 | 16.48 | 11109.17 |  | 13.59 | SINAPI
| 4.9 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações utilizando aço CA 50 de 16.0 mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 92922 | 132.552 | 12.52 | 15.86 | 2102.27 |  | 13.11 | SINAPI
| 4.10 | Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 3106121 | 27.85 | 78.74 | 99.74 | 2777.76 |  | 78.74 | DNIT
MESOESTRUTURA - CORTINA | 5 | MESOESTRUTURA - CORTINA |  |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações utilizando aço CA 50 de 6.3 mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 92916 | 26.656 | 17.52 | 22.19 | 591.5 |  | 18.2 | SINAPI
| 5.2 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações utilizando aço CA 50 de 8.0 mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 92917 | 619.913 | 16.86 | 21.36 | 13241.34 |  | 17.59 | SINAPI
| 5.3 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações utilizando aço CA 50 de 10.0 mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 92919 | 604.9736 | 15.28 | 19.36 | 11712.29 |  | 15.97 | SINAPI
| 5.4 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações utilizando aço CA 50 de 12.5 mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 92921 | 50.076 | 13.01 | 16.48 | 825.25 |  | 13.59 | SINAPI
| 5.5 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações utilizando aço CA 50 de 16.0 mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 92922 | 187.4664 | 12.52 | 15.86 | 2973.22 |  | 13.11 | SINAPI
| 5.6 | Concreto fck = 25 MPa traço 1:2,3:2,7- (cimento/areia média/brita 1) confecção em betoneira - areia e brita comerciais | m³ | 94965 | 36.488 | 387.09 | 490.33 | 17891.16 |  | 387.61 | SINAPI
| 5.7 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 92873 | 36.488 | 152.04 | 192.59 | 7027.22 |  | 152.11 | SINAPI
| 5.8 | Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, instalação e retirada | m² | 3106121 | 180.62 | 78.74 | 99.74 | 18015.04 |  | 78.74 | DNIT
| 5.9 | Rampa de trabalho com madeira serrada c/ G. Corpo de proteção | m² | CPU1 | 48 | 394.1394 | 499.26 | 23964.48
SUPERESTRUTURA | 6 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações utilizando aço CA 50 de 6.3 mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 92916 | 152.292 | 17.52 | 22.19 | 3379.36 |  | 18.2 | SINAPI
| 6.2 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações utilizando aço CA 50 de 8.0 mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 92917 | 560.031 | 16.86 | 21.36 | 11962.26 |  | 17.59 | SINAPI
| 6.3 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações utilizando aço CA 50 de 10.0 mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 92919 | 1269.3307 | 15.28 | 19.36 | 24574.24 |  | 15.97 | SINAPI
| 6.4 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações utilizando aço CA 50 de 20.0 mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 92923 | 394.56 | 14.21 | 18 | 7102.08 |  | 14.9 | SINAPI
| 6.5 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações utilizando aço CA 50 de 25.0 mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 92924 | 2743.336 | 13.96 | 17.68 | 48502.18 |  | 14.65 | SINAPI
| 6.6 | Concreto fck = 25 MPa traço 1:2,3:2,7- (cimento/areia média/brita 1) confecção em betoneira - areia e brita comerciais | m³ | 94965 | 30.438 | 387.09 | 490.33 | 14924.66 |  | 387.61 | SINAPI
| 6.7 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 92873 | 30.438 | 152.04 | 192.59 | 5862.05 |  | 152.11 | SINAPI
| 6.8 | Forma de chapa compensada plastificada e=17mm, fabricação, montagem e desmontagem | m² | 96539 | 125.195 | 102.65 | 130.03 | 16279.11 |  | 102.65 | SINAPI
| 6.9 | Laje Pré-moldada Classe 45T | m² | CPU2 | 108 | 475.0728 | 601.77 | 64991.16
| 6.10 | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação | m³ | 2108169 | 486 | 45.73 | 57.93 | 28153.98 |  | 45.73 | DNIT
| 6.11 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 307732 | 108 | 71.18 | 90.16 | 9737.28 |  | 78.83 | DNIT
SERVIÇOS FINAIS E ACABAMENTOS | 7 | SERVIÇOS FINAIS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 | Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos | M² | 3808043 | 126 | 3.3 | 4.18 | 526.68 |  | 3.3 | DNIT
| 7.2 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm | M² | 5213404 | 0.024 | 31.17 | 39.48 | 0.95 |  | 31.17 | DNIT
| 7.3 | Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação | M | 2007971 | 12 | 79.43 | 100.61 | 1207.32 |  | 79.43 | DNIT
| 7.4 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M² | 99811 | 108 | 2.32 | 2.94 | 317.52 |  | 2.32 | SINAPi
TRANSPORTES | 8 | TRANSPORTES |  |  |  |  | 0 | 0
| 8.1 | TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. PAV. (AREIA) | tkm | 93595 | 8972.1847 | 1.21 | 1.53 | 13727.44 |  | 1.21 | SINAPI
| 8.2 | TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. PAV. (BRITA) | tkm | 93595 | 15140.5617 | 1.21 | 1.53 | 23165.06 |  | 1.21 | SINAPI
| 8.3 | TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA RODOV. PAV.(CIMENTO) | tkm | 100947 | 6494.2012 | 1.4 | 1.77 | 11494.74 |  | 1.4 | SINAPI
| 8.4 | TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA RODOV. PAV.(AÇO) | tkm | 100947 | 2347.1754 | 1.4 | 1.77 | 4154.5 |  | 1.4 | SINAPI
| 8.5 | TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA RODOV. PAV.(EQUIPAMENTO ESTACA RAIZ) | tkm | 100947 | 3674.835 | 1.4 | 1.77 | 6504.46 |  | 1.4 | SINAPI
| 8.6 | TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA RODOV. PAV. (MADEIRA) | tkm | 100947 | 28824.3281 | 1.4 | 1.77 | 51019.06 |  | 1.4 | SINAPI
| TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 663151.35
CARIMBO E ASSINATURA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  | CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

## composições
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO NA AVENIDA BRASIL
LOCAL: AVENIDA BRASIL, CENTRO, MONTE AZUL, MG.
REFERÊNCIA DE PREÇOS: SICRO DNIT Minas Gerais - Abril/2021; SEINFRA Região Norte JULHO/2021 Com Desoneração; SINAPI 07/2021 DESONERADA.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES
DATA: 03/11/2021
FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA
BDI: 26,67%
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE
CPU1 | Rampa de trabalho com madeira serrada c/ G. Corpo de proteção |  |  | Rampa de trabalho com madeira serrada c/ G. Corpo de proteção |  |  | m²
TABELA | TIPO DO ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEF. | R$ UNIT | CUSTO TOTAL
SICRO | EQUIPAMENTO | E9066 | GRUPO GERADOR - 13/14 KVA | CHP | 0.28916 | 9.34 | 2.7008
SICRO | EQUIPAMENTO | E9535 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA - D= 30CM - 4KW | CHP | 0.28916 | 20.54 | 5.9393
SICRO | Insumo | M0284 | Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm | M | 0.52828 | 27.31 | 14.4273
SICRO | Insumo | M0310 | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4.6 | 3.57 | 16.422
SICRO | Insumo | M1205 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Kg | 0.5 | 10.57 | 5.285
SICRO | Insumo | M1429 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 12 | 24.85 | 298.2
SINAPI | Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.5 | 15.48 | 23.22
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.5 | 18.63 | 27.945
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 394.1394
CPU2 | Laje Pré-moldada Classe 45T | [5 empty] | UNID
TABELA | TIPO DO ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEF. | R$ UNIT | CUSTO TOTAL
SICRO | Composição | 3106427 | FORMA METÁLICA PARA VIGA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA | m² | 1.5 | 58.93 | 88.395
COTAÇÃO | Insumo | COT | ISOPOR EPS E=15 CM | M² | 0.72 | 29.55 | 21.276
SICRO | Composição | 94965 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA | M³ | 0.05 | 387.09 | 19.3545
SINAPI | Composição | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO | M³ | 0.05 | 152.04 | 7.602
SINAPI | Composição | 92916 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações utilizando aço CA 50 de 6.3 mm - montagem. AF_12/2015 | KG | 3.3148 | 17.52 | 58.0762
SINAPI | Composição | 92919 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações utilizando aço CA 50 de 10.0 mm - montagem. AF_12/2015 | KG | 2.4156 | 15.28 | 36.9104
SINAPI | Composição | 92921 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações utilizando aço CA 50 de 12.5 mm - montagem. AF_12/2015 | KG | 2.3112 | 13.01 | 30.0687
SINAPI | Composição | 92922 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações utilizando aço CA 50 de 16.0 mm - montagem. AF_12/2015 | KG | 11.3616 | 12.52 | 142.2472
SICRO | PESSOAL | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.042 | 14.11 | 71.1429
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 475.0728
CARIMBO E ASSINATURA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO NA AVENIDA BRASIL
LOCAL: AVENIDA BRASIL, CENTRO, MONTE AZUL, MG.
REFERÊNCIA DE PREÇOS: SICRO DNIT Minas Gerais - Abril/2021; SEINFRA Região Norte JULHO/2021 Com Desoneração; SINAPI 07/2021 DESONERADA.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES
DATA: 03/11/2021
FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA
BDI: 26,67%
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | ESTUDOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.933% | 32711.48 | 100% | 32711.48 |  | 0 |  | 0
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 2.14% | 14193.28 | 50% | 7096.64 |  | 0 | 50% | 7096.64
3 | ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | 13.58% | 90078.12 | 34% | 30626.5608 | 33% | 29725.7796 | 33% | 29725.7796
4 | INFRA ESTRUTURA | 12.42% | 82340.88 | 70% | 57638.616 | 30% | 24702.264 | 0% | 0
5 | MESO ESTRUTURA | 14.51% | 96241.5 | 25% | 24060.375 | 75% | 72181.125 | 0% | 0
6 | SUPER ESTRUTURA | 35.51% | 235468.36 |  | 0 | 40% | 94187.344 | 60% | 141281.016
7 | SERVIÇOS FINAIS E ACABAMENTOS | 0.3095% | 2052.47 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2052.47
8 | TRANSPORTE | 16.6% | 110065.26 | 30% | 33019.578 | 40% | 44026.104 | 30% | 33019.578
| EVOLUÇÃO | 100% | 663151.35 | 28% | 185153.2498 | 40% | 264822.6166 | 32% | 213175.4836
| TOTAL | 100% | 663151.35 | 28% | 185153.2498 | 68% | 449975.8664 | 100% | 663151.35
CARIMBO E ASSINATURA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  |  | CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

## DEMONS. CALC.
DEMONSTRATIVO DO CALCULO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO NA AVENIDA BRASIL
LOCAL: AVENIDA BRASIL, CENTRO, MONTE AZUL, MG.
REFERÊNCIA DE PREÇOS: SICRO DNIT Minas Gerais - Abril/2021; SEINFRA Região Norte JULHO/2021 Com Desoneração; SINAPI 07/2021 DESONERADA.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES
DATA: 03/11/2021
FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA
BDI: 26,67%
1 | ORDEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FINALIDADE DO SERV. | FORMULA | APLICAÇÃO DE FORMULA | TOTAL
ESTUDOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | LOCAÇÃO DA OBRA INCL. ALAS | AREA TOTAL | 15,00x6,00 | 90
| 1.1 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | BARRACÃO DE OBRA COM A FINALIDADE DE ALMOXARIFADO, ESCRITORIO DE OBRA, REFEITORIO E CASA DE GERADOR. | AREA TOTAL | (2x4x4) | 32
| 1.4 | AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA | PLACA DE OBRA CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO CONTRATO E DAS ENTIDADES PARTICIPANTES. | QUANT X LARG X COMP | 1x2x3 | 6
2 | ORDEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FINALIDADE DO SERV. | FORMULA | APLICAÇÃO DE FORMULA | TOTAL
| 2.1 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA ( TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA) | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A APLICAÇÃO NA EXECUÇÃO DA OBRA E FERRAMENTAS DE TRABALHO ESSENCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ETAPAS CONSTRUTIVAS. | PESO DOS EQUIPAMENTOS X DMT ATE AO CANTEIRO | 16x662 | 10592
| 2.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA ( TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA) | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A APLICAÇÃO NA EXECUÇÃO DA OBRA E FERRAMENTAS DE TRABALHO ESSENCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ETAPAS CONSTRUTIVAS. | PESO DOS EQUIPAMENTOS X DMT ATE AO CANTEIRO | 16x662 | 10592
3 | ORDEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FINALIDADE DO SERV. | FORMULA | APLICAÇÃO DE FORMULA | TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 3.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | RESPONSAVEL TÉCNICO ESSENCIAL PARA EXECUÇÃO DE OAE EM TODAS AS ATIVIDADES. | H TRABALHADAS POR DIA X DIA X MÊS | 2*11*3 | 66
| 3.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | PROFISSIONAL LIDER DA TURMA DE TRABALHO E ESSENCIAL PARA COORDENAÇÃO DE TODAS AS ETAPAS CONSTRUTIVAS DE OAE. | H TRABALHADAS POR DIA X DIA X MÊS + HORAS | 8*22*3 | 528
| 3.3 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 SEM CAMINH | CAMINHÃO MUNCK CAP ATE 8T, PARA TOTAL MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS. | H TRABALHADAS POR DIA X DIA X MÊS | 1*20*3 | 60
| 3.4 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA SEGURANÇA DOS MATERIAS E EQUIPAMENTOS PELO PERIODO NOTURNO SOMENTE NOS DOMINGOS | H TRABALHADAS POR DIA X DIA X MÊS | 8*30*3 | 720
| 3.5 | GRUPO GERADOR ACIMA DE * 5 ATE 20KVA*, DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O CANTEIRO DE OBRAS EM HORARIO INTEGRAL | H TRABALHADAS POR DIA X DIA X MÊS | 8*22*3 | 528
4 | ORDEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FINALIDADE DO SERV. | FORMULA | APLICAÇÃO DE FORMULA | TOTAL
INFRAESTRUTURA | 4.1 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m Af._02/2021 | Escavação de valas para blocos de fundação e sapata de aterro das cortinas | dimensões dos blocos de coroamento + dimensões sapatas de aterro | 4x0,60x0,60x0,40 + 4x1,40x1,40x0,80 + (9,40x0,75x0,30)x2 | 11.078
| 4.2 | Estaca Raiz Ø 250mm - Sem presença de rocha, exclusive mobilização e desmobilização | Estaca tipo Raiz com 25 cm de diâmetro escavada sem presença de rocha | SOMATORIO DA QUANTIDADES x PROFUNDIDADES DAS ESTACAS | 20x5,00m | 100
| 4.3 | Estaca Raiz Ø 250mm - perfurada na rocha, exclusive mobilização e desmobilização | Estaca tipo Raiz com 25 cm de diâmetro escavada com presença de rocha | SOMATORIO DA QUANTIDADES x PROFUNDIDADES DAS ESTACAS | 20x2,0m | 40
| 4.4 | Concreto fck = 20 MPa traço 1:2,7:3 - (cimento/areia média/brita 1) confecção em betoneira - areia e brita comerciais | CONCRETO FCK 20 MPA DESTINADO AS PEÇAS EST. BLOCO DE CONCRETO E SAPATA DE ATERRO | VOLUME DO BLOCO DE CONCRETO E SAPATA DE ATERRO | 4x1,40x1,40x0,80+4x0,60x0,60x0,40+9,40x0,75x0,30 | 8.963
| 4.5 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto | LANÇAMENTO COM BALDES DO CONCRETO FCK 25 MPA DESTINADO AS PEÇAS EST. BLOCO DE CONCRETO | VOLUME DO BLOCO DE CONCRETO | 4x1,40x1,40x0,80+4x0,60x0,60x0,40+9,40x0,75x0,30 | 8.963
| 4.6 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações utilizando aço CA 50 de 6.3 mm - montagem. AF_12/2015 | AÇO CA 50 Ø 6.3MM DESTINADO AS PEÇAS EST. FUNDAÇÕES BLOCO DE CONCRETO CONFORME RESUMO AÇO | SOMATORIO DOS PESOS EM KG DAS FUNDAÇÕES/ BLOCO DE CONCRETO | CONFORME RESUMO DE AÇO | 285.376
| 4.7 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações utilizando aço CA 50 de 8.0 mm - montagem. AF_12/2015 | AÇO CA 50 Ø 8.0MM DESTINADO AS PEÇAS EST. FUNDAÇÕES/ BLOCO DE CONCRETO CONFORME RESUMO AÇO | SOMATORIO DOS PESOS EM KG DAS FUNDAÇÕES/ BLOCO DE CONCRETO | CONFORME RESUMO DE AÇO | 152.944
| 4.8 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações utilizando aço CA 50 de 12.5 mm - montagem. AF_12/2015 | AÇO CA 50 Ø 12.5MM DESTINADO AS PEÇAS EST. FUNDAÇÕES/BLOCO DE CONCRETO CONFORME RESUMO AÇO | SOMATORIO DOS PESOS EM KG DAS FUNDAÇÕES/ BLOCO DE CONCRETO | CONFORME RESUMO DE AÇO | 674.1
| 4.9 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações utilizando aço CA 50 de 16.0 mm - montagem. AF_12/2015 | AÇO CA 50 Ø 16.0MM DESTINADO AS PEÇAS EST. FUNDAÇÕES/ BLOCO DE CONCRETO CONFORME RESUMO AÇO | SOMATORIO DOS PESOS EM KG DAS FUNDAÇÕES/ BLOCO DE CONCRETO | CONFORME RESUMO DE AÇO | 132.552
| 4.10 | Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, instalação e retirada | FORMAS EM MADEIRITE DESTINADO AS PEÇAS EST. BLOCO DE CONCRETO | SOMATORIO FORMAS EM M2 DO BLOCO DE CONCRETO | 4*1,40*0,80*4+4*0,6*0,40*4+9,4*,3*2+,75*,3*2 | 27.85
5 | ORDEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FINALIDADE DO SERV. | FORMULA | APLICAÇÃO DE FORMULA | TOTAL
MESOESTRUTURA | 5.1 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações utilizando aço CA 50 de 6.3 mm - montagem. AF_12/2015 | AÇO DESTINADO AS PEÇAS EST. CORTINAS DE CONCRETO E PILARES | SOMATORIO DOS PESOS EM KG DA CORTINA | CONFORME RESUMO DE AÇO | 26.656
| 5.1 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações utilizando aço CA 50 de 8.0 mm - montagem. AF_12/2015 | AÇO DESTINADO AS PEÇAS EST. CORTINAS DE CONCRETO E PILARES | SOMATORIO DOS PESOS EM KG DA CORTINA | CONFORME RESUMO DE AÇO | 619.913
| 5.1 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações utilizando aço CA 50 de 10.0 mm - montagem. AF_12/2015 | AÇO DESTINADO AS PEÇAS EST. CORTINAS DE CONCRETO E PILARES | SOMATORIO DOS PESOS EM KG DA CORTINA | CONFORME RESUMO DE AÇO | 604.9736
| 5.1 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações utilizando aço CA 50 de 12.5 mm - montagem. AF_12/2015 | AÇO DESTINADO AS PEÇAS EST. CORTINAS DE CONCRETO E PILARES | SOMATORIO DOS PESOS EM KG DA CORTINA | CONFORME RESUMO DE AÇO | 50.076
| 5.1 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações utilizando aço CA 50 de 16.0 mm - montagem. AF_12/2015 | AÇO DESTINADO AS PEÇAS EST. CORTINAS DE CONCRETO E PILARES | SOMATORIO DOS PESOS EM KG DA CORTINA | CONFORME RESUMO DE AÇO | 187.4664
| 5.2 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | CONCRETO FCK 25 MPA DESTINADO AS PEÇAS EST. CORTINAS DE CONCRETO | VOLUME CORTINAS + EXCEDENTE DE PILARES | (3,50+3,00)/2*3,50*0,40*2*2 + 6,00*3,50*0,40*2 - 1,30*0,30*2*2 + 0,20*0,30*2,20*4 + 0,35*0,30*12,0*2 | 36.488
| 5.3 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto | LANÇAMENTO COM BALDES DO CONCRETO FCK 25 MPA DESTINADO AS PEÇAS EST. CORTINAS DE CONCRETO | VOLUME CORTINAS + EXCEDENTE DE PILARES | (3,50+3,00)/2*3,50*0,40*2*2 + 6,00*3,50*0,40*2 - 1,30*0,30*2*2 + 0,20*0,30*2,20*4 + 0,35*0,30*12,0*2 | 36.488
| 5.4 | Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, instalação e retirada | FORMAS EM MADEIRITE DESTINADO AS PEÇAS EST. CORTINAS DE CONCRETO | SOMATORIO FORMAS EM M2 DA CORTINA | (3,5+3,0)/2*3,50*4*2+6,0*3,5*2*2+,20*2,2*4*2-(1,3*0,3*2*2)*2+0,4*3,0*2*2+0,35*0,3*2*2 | 180.62
| 5.5 | Rampa de trabalho com madeira serrada c/ G. Corpo de proteção | Acesso de funcionários, equipamentos e materiais | área de plataforma | 12*2*2 | 48
6 | ORDEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FINALIDADE DO SERV. | FORMULA | APLICAÇÃO DE FORMULA | TOTAL
SUPERESTRUTURA | 6.1 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações utilizando aço CA 50 de 6.3 mm - montagem. AF_12/2015 | ARMADURA NECESSÁRIA PARA CONFECÇÃO DE VIGAS LONGITUDINAIS, VIGAS TRANSVERSAIS, GUARDA-RODAS E TABULEIRO DA LAJE (VIGAS PRÉ-MOLDADAS TEM COMPOSIÇÃO PRÓPRIA) | SOMATORIO DOS PESOS EM KG DAS VIGAS, GUARDA-RODAS E TABULEIRO DA LAJE | CONFORME RESUMO DE AÇO | 152.292
| 6.2 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações utilizando aço CA 50 de 8.0 mm - montagem. AF_12/2015 | ARMADURA NECESSÁRIA PARA CONFECÇÃO DE VIGAS LONGITUDINAIS, VIGAS TRANSVERSAIS, GUARDA-RODAS E TABULEIRO DA LAJE (VIGAS PRÉ-MOLDADAS TEM COMPOSIÇÃO PRÓPRIA) | SOMATORIO DOS PESOS EM KG DAS VIGAS, GUARDA-RODAS E TABULEIRO DA LAJE | CONFORME RESUMO DE AÇO | 560.031
| 6.3 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações utilizando aço CA 50 de 10.0 mm - montagem. AF_12/2015 | ARMADURA NECESSÁRIA PARA CONFECÇÃO DE VIGAS LONGITUDINAIS, VIGAS TRANSVERSAIS, GUARDA-RODAS E TABULEIRO DA LAJE (VIGAS PRÉ-MOLDADAS TEM COMPOSIÇÃO PRÓPRIA) | SOMATORIO DOS PESOS EM KG DAS VIGAS, GUARDA-RODAS E TABULEIRO DA LAJE | CONFORME RESUMO DE AÇO | 1269.3307
| 6.4 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações utilizando aço CA 50 de 20.0 mm - montagem. AF_12/2015 | ARMADURA NECESSÁRIA PARA CONFECÇÃO DE VIGAS LONGITUDINAIS, VIGAS TRANSVERSAIS, GUARDA-RODAS E TABULEIRO DA LAJE (VIGAS PRÉ-MOLDADAS TEM COMPOSIÇÃO PRÓPRIA) | SOMATORIO DOS PESOS EM KG DAS VIGAS, GUARDA-RODAS E TABULEIRO DA LAJE | CONFORME RESUMO DE AÇO | #REF!
| 6.5 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações utilizando aço CA 50 de 25.0 mm - montagem. AF_12/2015 | ARMADURA NECESSÁRIA PARA CONFECÇÃO DE VIGAS LONGITUDINAIS, VIGAS TRANSVERSAIS, GUARDA-RODAS E TABULEIRO DA LAJE (VIGAS PRÉ-MOLDADAS TEM COMPOSIÇÃO PRÓPRIA) | SOMATORIO DOS PESOS EM KG DAS VIGAS, GUARDA-RODAS E TABULEIRO DA LAJE | CONFORME RESUMO DE AÇO | 2743.336
| 6.6 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | CONCRETO FCK 25 MPA DESTINADO AS PEÇAS EST. DA SUPER ESTRUTURA SENDO. TRANSV, LONGARINAS, LAJE, SOBRE LAJE E GUARDA RODAS. (EXCETO LAJE PREMOLDADA CLASSE 45) | COMPRIMENTO x LARGURA DAS PEÇAS | (18,0*0,3*1,0)*2+(0,17+0,15)/2*3,0*2*18+0,15*0,40*3,1*3+(0,15+0,10)/2*0,4*18*2 | 30.438
| 6.7 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto | LANÇAMENTO COM BALDES DO CONCRETO FCK 25 MPA DESTINADO AS PEÇAS EST. DA SUPER ESTRUTURA SENDO. TRANSV, LONGARINAS, LAJE, SOBRE LAJE E GUARDA RODAS. (EXCETO LAJE PREMOLDADA CLASSE 45) | COMPRIMENTO x LARGURA DAS PEÇAS | (18,0*0,3*1,0)*2+(0,17+0,15)/2*3,0*2*18+0,15*0,40*3,1*3+(0,15+0,10)/2*0,4*18*2 | 30.438
| 6.8 | Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, instalação e retirada | APLICAÇÃO DAS FORMAS EM MAD RES DESTINADO AS PEÇAS EST. DA SUPER ESTRUTURA SENDO. TRANSV, LONGARINAS, LAJE, SOBRE LAJE E GUARDA RODAS. (EXCETO LAJE PREMOLDADA CLASSE 45) | SOMATORIO AREA DE FORMAS PARA CONCRETO DAS VIGAS, LAJE E GUARDA-CORPO | (1,0*18*2*2)+(,3*18*2)+(,3*6*2)+0,3*0,8*2*2+,4*3,1*2*3+,15*3,1*3+,4*18*2*2+(,15+,1)/2*,4*2*2 | 125.195
| 6.9 | Laje Pré-Moldada Classe 45T | VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS QUE COMPÕE A LAJE DO TABULEIRO DA PONTE | ÁREA DE LAJE | 18,00*6,00 | 108
| 6.10 | Escoramento formas H=3,50 A 4,00 M, com madeira de 3ª qualidade, não aparelhada. | MADEIRAS REFORÇADAS DE REFLORESTAMENTO RETAS IN NATURA DESTINADO A APLICAÇÃO NO ESCORAMENTO DE OAE, COM DIAMETRO DE ATE 35CM E MADEIRA SERRADA PARA TRAVAMENTO, INCLUS. PREGOS DE MEDIO E GRANDE PORTE. | VOLUME SOB A PONTE (COMPRIMENTOxALTURAxLARGURA) | 18,00x6,00x4,50 | 486
| 6.11 | Aparelho apoio em neoprene fretado-forn. e aplic. | APARELHO DE APOIO FRETADO A SER APLICADO NA CABEÇA PRINCIPAIS DA PONTE. | PESO | 4*(0,25*0,30*0,041)*5000 | 61.5
7 | ORDEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FINALIDADE DO SERV. | FORMULA | APLICAÇÃO DE FORMULA | TOTAL
SERVIÇOS FINAIS | 7.1 | Pintura com nata de cimento | PINTURA PARA ACABAMENTO FINAL E ENTREGA DE OBRA COM NATA DE CIMENTO. | LARG X COMP | 18,00*6,00+18,00*0,40*2+18,00*0,10*2 | 126
| 7.2 | Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-1a. | PINTURA ZEBRADA APLICADA NAS FACES FRONTAIS DE ENTRADA DA PONTE NOS GUARDA RODAS | LARG X COMPR CABEC GR X QUNT) | 0,15*0,10*0,4*4 | 0.024
| 7.3 | Dreno de PVC D=100 mm | DRENOS EM PVC TUBO DE 100mm ESPAÇADOS NAS LATERAIS DA PONTE PARA DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS E SEGURANÇA DOS USUARIOS NO COMBATE AO EFEITO DE AQUAPLANAGEM DOS VEICULOS | COMP DA PONTE / ESPAÇAMENTO DE 3M XQUANT LATERAIS | (18,00/3)*2 | 12
| 7.4 | Limpeza de piso com vassoura a seco | Limpeza da laje da ponte utilizando vassoura | Área da laje | 18*6 | 108
8 | ORDEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FINALIDADE DO SERV. | FORMULA | APLICAÇÃO DE FORMULA | TOTAL
| 8.1 | TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. PAV. (AREIA) | TRANSPORTE COMERCIAL EM CAMINHÃO BASC DE AGREGADOS MIUDO DEPOSITO-LOCAL DA OBRA | TON DE AREIA x DMT | VOL DE CONCRETO X CONSUMO DE AREIA /m³ x 1,6 x 112,5 | 8972.1847
| 8.2 | TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. PAV. (BRITA) | TRANSPORTE COMERCIAL EM CAMINHÃO BASC DE AGREGADOS GRAUDO DEPOSITO-LOCAL DA OBRA | TON DE BRITA x DMT | VOL DE CONCRETO X CONSUMO DE BRITA /m³ x 1,8 x 112,5 | 15140.5617
| 8.3 | TRANSPORTE COMERCIAL C/ CAMINHÃO CARROCERIA ROD. PAV. (CIMENTO) | TRANSPORTE DE CIMENTO DO DEPOSITO-LOCAL DA OBRA | TON DE CIMENTO X DMT | VOL DE CONCRETO (INFRAESTRUTURA + MESOESTRUTURA+SUPERESTRUTURA)X CONSUMO CIMENTO x DMT + VOLUME CONCRETO ESTACAS X CONSUMO CIMENTOXDMT+VOLUME CONCRETO LAJE PRÉMOLDADAXCONSUMO DE CIMENTO XDMT | 6494.2012
| 8.4 | TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA RODOV. PAV.(AÇO) | TRANSPORTE DE AÇO DO DEPOSITO-LOCAL DA OBRA | TON DE AÇO X DMT | RESUMO AÇO | 2347.1754
| 8.5 | TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA RODOV. PAV.(EQUIPAMENTO ESTACA RAIZ) | TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DAS ESTACAS. | PESO EQUIPAMENTO X DMT | 15,03 TON x 244,5 | 3674.835
| 8.6 | TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. PAV. (MADEIRAS EM GERAL E COMPENDADO PLASTIFICADO) | TRANSPORTE DE FORMAS DE MADEIRA SERRADA, MADEIRITE E MADEIRA DE REFLORESTAMENTO MADEIREIRA-DEPOSITO DE MADEIRA ATE AO LOCAL DA OBRA | TON DE MADEIRA X DMT | (ÁREA DE FORMA * 0,05 + VOL ESCORAMENTO *0,8)XDMT | 28824.3281
CARIMBO E ASSINATURA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  | CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

## RASCUNHO LEVANTAM. AÇO E CONC
TRAÇO BASE P/ CALCULO |  |  | VOLUME TOTAL=
P/ 1 M3 DE CONCRETO 25 MPA |  |  |  | 99.6909
|  |  | CIMENTO | 697.8366
CIMENTO | 7 | SC | AREIA | 49.8455
AREIA | 0.5 | M3 | BRITA | 74.7682
BRITA | 0.75 | M3 | AGUA | 13956.7318
AGUA | 140 | LT

## Plan1
DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO NA AVENIDA BRASIL
LOCAL: AVENIDA BRASIL, CENTRO, MONTE AZUL, MG.
REFERÊNCIA DE PREÇOS: SICRO DNIT Minas Gerais - Abril/2021; SEINFRA Região Norte JULHO/2021 Com Desoneração; SINAPI 07/2021 DESONERADA.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES
DATA: 03/11/2021
FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA
BDI: 26,67%
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL |  |  |  | NÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESONERADO
|  | HORISTA(%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | TOTAL | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.78% | NÃO INCIDE
B2 | FERIADOS | 3.67% | NÃO INCIDE
B3 | AUXILIO ENFERMIDADE | 0.93% | 0.71%
B4 | 13º SALÁRIO | 10.3% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.06%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVA | 1.15% | NÃO INCIDE
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11% | 0.09%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11.03% | 8.43%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.02%
B | TOTAL | 46.4% | 18.2%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 6.52% | 4.98%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.15% | 0.12%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 2.93% | 2.24%
C4 | DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.69% | 3.58%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.55% | 0.42%
C | TOTAL | 14.84% | 11.34%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 17.08% | 6.7%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA | 0.58% | 0.44%
D | TOTAL | 17.66% | 7.14%
CARIMBO E ASSINATURA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMO AÇO
LISTA DE AÇO
Pos. | Ø | QUANT. | COMP | TOTAL (Cm)
1 | 6.3 | 21 | 1850 | 38850 | LAJE
2 | 6.3 | 68 | 160 | 10880 | PILAR
3 | 6.3 | 182 | 90 | 16380 | G.RODA
4 | 6.3 | 63 | 110 | 6930 | TRANSV
5 | 6.3 | 12 | 240 | 2880 | BLOCO
6 | 6.3 | 32 | 200 | 6400 | BLOCO
7 | 6.3 | 20 | 560 | 11200 | BLOCO
8 | 6.3 | 960 | 100 | 96000 | ESTACA
9 | 6.3 | 2214 | 55 | 121770 | PREMOLD
10 | 8.0 | 31 | 1860 | 57660 | LAJE
11 | 8.0 | 116 | 190 | 22040 | PILAR
12 | 8.0 | 28 | 375 | 10500 | CORTINA
13 | 8.0 | 56 | 460 | 25760 | CORTINA
14 | 8.0 | 48 | 1340 | 64320 | CORTINA
15 | 8.0 | 132 | 260 | 34320 | CORTINA
16 | 8.0 | 16 | 1570 | 25120 | VIGA /G.R.
17 | 8.0 | 6 | 430 | 2580 | TRANSV
18 | 8.0 | 88 | 440 | 38720 | BLOCO
19 | 8.0 | 91 | 620 | 56420 | LAJE
20 | 10.0 | 24 | 240 | 5760 | PILAR
21 | 10.0 | 54 | 600 | 32400 | PREMOLD
22 | 10.0 | 176 | VAR | 60720 | CORTINA
23 | 10.0 | 64 | 370 | 23680 | CORTINA
24 | 10.0 | 6 | 1200 | 7200 | VIGA /G.R.
25 | 10.0 | 6 | 760 | 4560 | VIGA /G.R.
26 | 10.0 | 180 | 330 | 59400 | VIGA /G.R.
27 | 10.0 | 144 | 280 | 40320 | VIGA /G.R.
28 | 10.0 | 6 | 445 | 2670 | TRANSV
29 | 10.0 | 121 | 620 | 75020 | LAJE
30 | 12.5 | 54 | 400 | 21600 | PREMOLD
31 | 12.5 | 100 | 700 | 70000 | ESTACA
32 | 12.5 | 4 | 1300 | 5200 | CORTINA
33 | 16.0 | 16 | 400 | 6400 | PILAR
34 | 16.0 | 108 | 600 | 64800 | PREMOLD
35 | 16.0 | 8 | 685 | 5480 | CORTINA
36 | 16.0 | 48 | 175 | 8400 | BLOCO
37 | 20 | 32 | 500 | 16000 | PILAR
38 | 25.0 | 6 | 600 | 3600 | VIGA /G.R.
39 | 25.0 | 10 | 1000 | 10000 | VIGA /G.R.
40 | 25.0 | 26 | 1200 | 31200 | VIGA /G.R.
41 | 25.0 | 8 | 450 | 3600 | VIGA /G.R.
42 | 25.0 | 8 | 750 | 6000 | VIGA /G.R.
43 | 25.0 | 8 | 900 | 7200 | VIGA /G.R.
44 | 25.0 | 8 | 1200 | 9600 | VIGA /G.R.
PESO AÇO TOTAL
Ø | COMP.(Cm) | COMP.(m) | PESO(KG/m) | PESO TOTAL
6.3 | 311290 | 3112.9 | 0.245 | 762.6605
8.0 | 337440 | 3374.4 | 0.395 | 1332.888
10.0 | 311730 | 3117.3 | 0.671 | 2091.7083
12.5 | 96800 | 968 | 0.963 | 932.184
16.0 | 85080 | 850.8 | 1.578 | 1342.5624
20.0 | 16000 | 160 | 2.466 | 394.56
25.0 | 71200 | 712 | 3.853 | 2743.336
PESO TOTAL (KG) |  |  |  | 9599.8992
INFRAESTRUTURA
Ø | COMP.(Cm) | COMP.(m) | PESO(KG/m) | PESO TOTAL
6.3 | 116480 | 1164.8 | 0.245 | 285.376
8.0 | 38720 | 387.2 | 0.395 | 152.944
12.5 | 70000 | 700 | 0.963 | 674.1
16.0 | 8400 | 84 | 1.578 | 132.552
PESO AÇO INFRAESTRUTURA |  |  |  | 1244.972
MESO-ESTRUTURA
Ø | COMP.(Cm) | COMP.(m) | PESO(KG/m) | PESO TOTAL
6.3 | 10880 | 108.8 | 0.245 | 26.656
8.0 | 156940 | 1569.4 | 0.395 | 619.913
10.0 | 90160 | 901.6 | 0.671 | 604.9736
12.5 | 5200 | 52 | 0.963 | 50.076
16.0 | 11880 | 118.8 | 1.578 | 187.4664
20.0 | 16000 | 160 | 2.466 | 394.56
PESO AÇO MESO-ESTRUTURA |  |  |  | 1883.645
SUPERESTRUTURA
Ø | COMP.(Cm) | COMP.(m) | PESO(KG/m) | PESO TOTAL
6.3 | 62160 | 621.6 | 0.245 | 152.292
8.0 | 141780 | 1417.8 | 0.395 | 560.031
10.0 | 189170 | 1891.7 | 0.671 | 1269.3307
25.0 | 71200 | 712 | 3.853 | 2743.336
PESO AÇO SUPERESTRUTURA |  |  |  | 4724.9897
PREMOLDADAS
Ø | COMP.(Cm) | COMP.(m) | PESO(KG/m) | PESO TOTAL
6.3 | 121770 | 1217.7 | 0.245 | 298.3365
10.0 | 32400 | 324 | 0.671 | 217.404
12.5 | 21600 | 216 | 0.963 | 208.008
16.0 | 64800 | 648 | 1.578 | 1022.544
TOTAL PREMOLDADAS |  |  |  | 1746.2925